## Sheet1
项目 | 类目一 | 类目二 | 负责人 | 待确认事项
|  |  |  | 明细(考虑型号：UP BOX, UP Plus 2, UP mini, UP Plus | 完成情况跟踪一 |  | 完成情况跟踪二 |  | 项目最终确认实施效果 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
[5 empty] | 项目确认结果 | 时间 | 项目确认结果 | 时间
CPU升级项目 | 产品相关 | 升级所需配件清单 | 林玉婷 | 升级所需配件清单 | BOX配件：BOX+的WIFI CPU，PCB-WIFI-V1， 跳线帽 UP Plus配件：UP Plus 2的WIFI CPU，PCB-WIFI-V1 UP mini配件：UP mini 2的WIFI CPU，PCB-WIFI-V1 | 6月30号 | BOX cpu升级包 BC0626 UP2 CPU升级包 BC0131 UP MINI CPU升级包 BC0130 | 7月26号
|  | ERP编码 | 王倩 | CPU针对不同机器型号是否单独列编码，清单中每个产品编码 | WIFI CPU-BOX+ BC0611 WIFI CPU-UP2 BC0128 WIFI CPU-mini BC0129 PCB-WIFI天线-V1.0 BC0122 2p跳线帽 110236 | 2016-7-5 已知物料已建物料编码，如发货时以升级包形式发货，确定好发货物料后再建各机型升级包 | WIFI CPU-BOX+ BC0611 Wifi CPU - BOX+ WIFI CPU-UP2 BC0128 Wifi CPU - UP2 WIFI CPU-mini BC0129 Wifi CPU - mini PCB-WIFI天线-V1.0 BC0122 PCB - wifi cable - V1.0 2p跳线帽 110236 Jumper cap - 2p | 7月8号
|  | 标签 | 林玉婷 | 是否有标签 | 标签可以随时打印 | 6月30号 | 10月26日每种标签订了600张，10月30号发出，目前已到仓库。新订的包装盒11月15号到 | 11月09号
|  | 包装 | 林玉婷 | 是否独立包装 | 所有配件装在现有的CPU包装盒里，对于脆弱的wifi线加集成板，现有的CPU包装盒里有保护包装。包装盒现货。 | 6月30号
|  | 备货 | 董方红 | 备货时间、发货时间等 | 备货量充足，但是需要确认CPU是否兼容之前的所有版本？ | 7月19号 | BOX、UP2、mini CPU升级包需各备货500套。目前暂时用老的CPU改，要发货，提前一天通知董工即可。数量超过50个需要提前三四天告知董工。 | 10月28号
| 硬件相关 | 升级说明书 | 林玉婷/ 吴志昊/李博 | 语言版本 | 中文说明书已定稿 | 7月25号 | 中英文版升级说明书已做好，不需要印刷，已放在UP3D网站上，客户自己下载。包装盒的标签已经标注了。 | 10月27号
|  | 设备兼容性要求 | 付腾飞 | 对各个型号机器硬件具体要求 | 硬件兼容性测试报告（UP Plus，UP Plus 2，UP mini，UP BOX）已出。因为主板V6、V7、V12、V20停产缺货，没有做测试。（已出报告请进有道云笔记查看） | 7月8号 | 测试报告已出 | 7月27号
|  | 机器认证 | 付腾飞 | 更换CPU，整机认证不允许 | 唐工：更换CPU是客户自己的行为，更换CPU后我们设备上的认证就失效了。如果客户自己换自己的CPU是没问题的，如果客户更换完了还以太尔的名义销售则是有问题的，这涉及所有权的法律问题。但是我们针对的是已购机客户提供一个升级选项，我认为是没有问题的 | 6月30号
|  | 升级功能包含 | 李博 | 更换CPU可以升级哪些功能，如：打印层厚？ | wifi无线连接打印机、断点续打 | 2016-07-05
| 软件相关 | 软件匹配 | 李博 | 对现有软件使用具体要求、兼容性 | windows，64位软件：win7以上64位操作系统，显卡支持opengl 2.0 windows，32位软件：win7以上32位操作系统，显卡支持opengl 2.0 mac：操作系统10.10以上 ios：机型iphone5s以上，操作系统ios8及以上 | 2016-07-05
|  |  | 李博/郭戈 | 更换CPU之后，UP Studio对整机质保计算规则是否发生变化 | 1）除了澳洲以外，其他区域仍然需要激活机器，否则使用32次后，就无法继续打印，但是其他功能无限制。 2）对于澳洲，建议代理商收货日为质保期，或者和代理协商，他们提供相应的数据。需要激活的设备，从激活日开始计算，如果他晚些时间激活，相当于延长了一点保修期。 3）对于更换CPU的情况，如果是新打印机激活，那会有对应的打印机记录在我们的系统中，如果没有打印机记录，则可以认为是CPU更换激活 4）一旦机器参照设备激活时间开始计算质保，代理商提供售后就会需要我们提供机器的质保起始时间，及每个更换的CPU质保起始时间。可以根据发给每个代理商的机器序列号，为他们导出机器的质保起始时间等信息，方便他们提供售后服务。这部分信息可以根据发货记录来自动更新这些信息 | 7月11号
| 市场宣传 | 旧CPU处理方式 | 郭峤 | 收回方式 | 建议收回，给予每块收回CPU适当优惠 | 7月1号 | 尽可能从代理商回收
|  | CPU价格 | 秦易/郭峤 |  | $100 (6折） | 7月1号 | 11月1日开始进行升级活动，海外市场会在Black Friday前后以USD20，之后至12月31日以USD50，2017年1月1日恢复到正常的CPU价格
|  | 销售方式 | 秦易/郭峤 | 升级包供应时间、销售渠道、要求 | 代理渠道+ 直销+ 对代理商售价无要求 + 供应3个月（截止11.15停止供应） | 7月1号 | 黑色星期五和网络星期一之间给代理商的促销价为20美金，其余给代理商的促销价为35美金（11-12月之内） | 10月27号
|  | 质保 | 秦易/郭峤 | 新CPU质保期限 | 看软件组对于更换CPU之后质保的计算规则 | 7月11号 | 3个月
|  | 库存中旧机器处理方式 | 董方红/王倩 | 库存中的UP2，UP BOX在升级包供应后如何处理
|  | 发货时间 | 秦易 | 发货时间 |  | 8月5号
|  | 消息发布时间 | 郭峤 | 对外公布时间，包括PR |  | 8月15号 | 11月3日已发布 | 11月03号
|  | 市场宣传资料 | 郭峤 | 宣传资料，网站以及宣传计划 |  | 2016-08-10 | 宣传资料在网上的blog，Facebook等地方发布 | 11月03号